## 2019年度部署ツリー作成
作業時間
[5 empty] | 5.2人日消費 | 作業実績への記載用
| 開始 | 終了 | 時間（h） | 内容 |  | 開始 | 終了 | 実績計上日
Total |  |  | 41.35
A版作成 |  |  | 8.9167 | [5 empty] | 0
| 2019-03-21 13:40 | 2019-03-21 16:05 | 2.4167 | 2019年度部署ツリーに合わせて部署を並べ替える。 |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2.4167
| 2019-03-21 16:05 | 2019-03-21 16:25 | 0.33333 | 階層、部門名、税務区分を合わせる。 |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.33333
| 2019-03-21 21:30 | 2019-03-22 | 2.5 | 階層、部門名、税務区分を合わせる。 |  | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-21 | 2.5
| 2019-03-22 00:40 | 2019-03-22 02:40 | 2 | 階層、部門名、税務区分を合わせる。 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2
| 2019-03-27 08:40 | 2019-03-27 10:20 | 1.6667 | 2019年度で追加される部門を、2018年度の部署ツリーに登録するSQL作成。 |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1.6667
B版作成（⇒A版として送った模様） |  |  | 3.2 | [5 empty] | 0
| 2019-03-31 10:15 | 2019-03-31 10:30 | 0.25 | 階層見直し。 |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 0.25
| 2019-03-31 11:30 | 2019-03-31 12:10 | 0.66667 | 階層見直し。 |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 0.66667
| 2019-03-31 12:40 | 2019-03-31 13:43 | 1.05 | 階層見直し。 |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 1.05
| 2019-03-31 13:43 | 2019-03-31 14:11 | 0.46667 | 部門名、税務区分を合わせる。 |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 0.46667
| 2019-03-31 23:05 | 2019-03-31 23:51 | 0.76667 | 部門名、税務区分を合わせる。 |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 0.76667
組織変更に関する問い合わせ |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0
| 2019-04-04 08:45 | 2019-04-04 08:55 | 0.16667 | 問い合わせの返信 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0.16667
| 2019-04-04 09:38 | 2019-04-04 09:43 | 0.083333 | その返信に対する問い合わせの返信 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0.083333
B版作成 |  |  | 11.6833 | [5 empty] | 0
| 2019-04-18 14:15 | 2019-04-18 16:30 | 2.25 | A版の回答確認、修正案の作成。 |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2.25
| 2019-04-22 09:53 | 2019-04-22 12:04 | 2.1833 | B版作成。 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2.1833
| 2019-04-22 12:54 | 2019-04-22 14:00 | 1.1 | B版作成。 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1.1
| 2019-04-22 15:49 | 2019-04-22 16:30 | 0.68333 | B版作成（TC分の回答を反映）。 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0.68333
| 2019-04-22 16:30 | 2019-04-22 19:00 | 2.5 | SQL作成、検証。 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2.5
| 2019-04-23 15:32 | 2019-04-23 18:30 | 2.9667 | PSCからDump受領。ホスト項目ゼロ初期化の検証。 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2.9667
部署ツリー反映に関する問い合わせ（４月報告が残っている状態で非表示部署変換マスタを入れ替えたが問題ないか） |  |  | 1.8167 | [5 empty] | 0
| 2019-05-07 10:50 | 2019-05-07 12:02 | 1.2 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1.2
| 2019-05-07 13:50 | 2019-05-07 14:27 | 0.61667 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0.61667
部署ツリー変更の問い合わせ（廃止部署を復活させたい） |  |  | 0.96667 | [5 empty] | 0
| 2019-05-10 13:00 | 2019-05-10 13:58 | 0.96667 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 0.96667
部署ツリー変更の問い合わせとメンテ（ＳＳＭＳ） |  |  | 4.9 | [5 empty] | 0
| 2019-05-14 08:50 | 2019-05-14 08:56 | 0.1 | メールの添付ファイルがないため再送依頼。 |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.1
| 2019-05-14 11:09 | 2019-05-14 12:05 | 0.93333 | メンテ画面から対応できるか確認。 |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.93333
| 2019-05-14 12:17 | 2019-05-14 12:31 | 0.23333 | 〃 |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.23333
| 2019-05-15 08:15 | 2019-05-15 10:51 | 2.6 | ツリーのメンテSQL作成、テスト。 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2.6
| 2019-05-15 14:52 | 2019-05-15 15:54 | 1.0333 | 予算データのメンテSQL作成、テスト。 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1.0333
部署ツリー変更の問い合わせ（調整計、ＯＳＳ決算ＳＧ～ＯＳＳ代表） |  |  | 1.1833 | [5 empty] | 0
| 2019-05-15 10:51 | 2019-05-15 12:02 | 1.1833 | メンテ画面から対応できるか確認。 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1.1833
部署ツリー変更の問い合わせとメンテ（ＯＳＳ経戦） |  |  | 2.1333 | [5 empty] | 0
| 2019-05-15 16:10 | 2019-05-15 16:40 | 0.5 | ツリーの資料修正。 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0.5
| 2019-05-16 16:07 | 2019-05-16 17:45 | 1.6333 | ツリーのメンテSQL作成、テスト。 |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1.6333
18年度実績が空。メンテして。（TC生産－UPSG） |  |  | 4.6333 | [5 empty] | 0
| 2019-05-17 08:00 | 2019-05-17 08:49 | 0.81667 | データメンテに伴う調査。どのデータを作ればよいのか。 |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0.81667
| 2019-05-17 09:36 | 2019-05-17 10:45 | 1.15 | 〃 |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1.15
| 2019-05-21 12:06 | 2019-05-21 12:45 | 0.65 | 取り込みデータの準備～メンテSQL作成～テスト。 |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0.65
| 2019-05-21 12:49 | 2019-05-21 12:58 | 0.15 | 〃 |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0.15
| 2019-05-21 13:47 | 2019-05-21 15:39 | 1.8667 | 〃 |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1.8667
ＳＳＭＳのライブ値がダブる |  |  | 1.6667 | [5 empty] | 0
| 2019-05-20 11:41 | 2019-05-20 12:02 | 0.35 | 調査 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0.35
| 2019-05-20 12:15 | 2019-05-20 13:04 | 0.81667 | 調査、メンテ方法の返信。 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0.81667
| 2019-05-20 16:53 | 2019-05-20 17:23 | 0.5 | メンテ方法を再度送信。 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0.5
Formulas:
開始 = IF([開始]="", "", DATE(YEAR([開始]), MONTH([開始]), DAY([開始])))
終了 = IF([終了]="", "", DATE(YEAR([終了]), MONTH([終了]), DAY([終了])))
実績計上日 = IF([開始]=[終了], [開始], "？？？")

## 作業実績報告書に計上する時間
作業日 | 実作業時間 | 計上時間（0.5単位）
2019-04-01 | 0 | 0
2019-04-02 | 0 | 0
2019-04-03 | 0 | 0
2019-04-04 | 0.25 | 0.5
2019-04-05 | 0 | 0
2019-04-06 | 0 | 0
2019-04-07 | 0 | 0
2019-04-08 | 0 | 0
2019-04-09 | 0 | 0
2019-04-10 | 0 | 0
2019-04-11 | 0 | 0
2019-04-12 | 0 | 0
2019-04-13 | 0 | 0
2019-04-14 | 0 | 0
2019-04-15 | 0 | 0
2019-04-16 | 0 | 0
2019-04-17 | 0 | 0
2019-04-18 | 2.25 | 2.5
2019-04-19 | 0 | 0
2019-04-20 | 0 | 0
2019-04-21 | 0 | 0
2019-04-22 | 6.4667 | 6.5
2019-04-23 | 2.9667 | 3
2019-04-24 | 0 | 0
2019-04-25 | 0 | 0
2019-04-26 | 0 | 0
2019-04-27 | 0 | 0
2019-04-28 | 0 | 0
2019-04-29 | 0 | 0
2019-04-30 | 0 | 0
2019-05-01 | 0 | 0
2019-05-02 | 0 | 0
2019-05-03 | 0 | 0
2019-05-04 | 0 | 0
2019-05-05 | 0 | 0
2019-05-06 | 0 | 0
2019-05-07 | 1.8167 | 2
2019-05-08 | 0 | 0
2019-05-09 | 0 | 0
2019-05-10 | 0.96667 | 1
2019-05-11 | 0 | 0
2019-05-12 | 0 | 0
2019-05-13 | 0 | 0
2019-05-14 | 1.2667 | 1.5
2019-05-15 | 5.3167 | 5.5
2019-05-16 | 1.6333 | 2
2019-05-17 | 1.9667 | 2
2019-05-18 | 0 | 0
2019-05-19 | 0 | 0
2019-05-20 | 1.6667 | 2
2019-05-21 | 2.6667 | 3
2019-05-22 | 0 | 0
2019-05-23 | 0 | 0
2019-05-24 | 0 | 0
2019-05-25 | 0 | 0
2019-05-26 | 0 | 0
2019-05-27 | 0 | 0
2019-05-28 | 0 | 0
2019-05-29 | 0 | 0
2019-05-30 | 0 | 0
2019-05-31 | 0 | 0