## 2019年度部署ツリー作成
作業時間
8.3人日消費
| 開始 | 終了 | 時間（h） | 内容
Total |  |  | 65.8333
A版作成 |  |  | 8.9167
| 2019-03-21 13:40 | 2019-03-21 16:05 | 2.4167 | 2019年度部署ツリーに合わせて部署を並べ替える。
| 2019-03-21 16:05 | 2019-03-21 16:25 | 0.33333 | 階層、部門名、税務区分を合わせる。
| 2019-03-21 21:30 | 2019-03-22 | 2.5 | 階層、部門名、税務区分を合わせる。
| 2019-03-22 00:40 | 2019-03-22 02:40 | 2 | 階層、部門名、税務区分を合わせる。
| 2019-03-27 08:40 | 2019-03-27 10:20 | 1.6667 | 2019年度で追加される部門を、2018年度の部署ツリーに登録するSQL作成。
B版作成（⇒A版として送った模様） |  |  | 3.2
| 2019-03-31 10:15 | 2019-03-31 10:30 | 0.25 | 階層見直し。
| 2019-03-31 11:30 | 2019-03-31 12:10 | 0.66667 | 階層見直し。
| 2019-03-31 12:40 | 2019-03-31 13:43 | 1.05 | 階層見直し。
| 2019-03-31 13:43 | 2019-03-31 14:11 | 0.46667 | 部門名、税務区分を合わせる。
| 2019-03-31 23:05 | 2019-03-31 23:51 | 0.76667 | 部門名、税務区分を合わせる。
組織変更に関する問い合わせ |  |  | 0.25
| 2019-04-04 08:45 | 2019-04-04 08:55 | 0.16667 | 問い合わせの返信
| 2019-04-04 09:38 | 2019-04-04 09:43 | 0.083333 | その返信に対する問い合わせの返信
B版作成 |  |  | 11.6833
| 2019-04-18 14:15 | 2019-04-18 16:30 | 2.25 | A版の回答確認、修正案の作成。
| 2019-04-22 09:53 | 2019-04-22 12:04 | 2.1833 | B版作成。
| 2019-04-22 12:54 | 2019-04-22 14:00 | 1.1 | B版作成。
| 2019-04-22 15:49 | 2019-04-22 16:30 | 0.68333 | B版作成（TC分の回答を反映）。
| 2019-04-22 16:30 | 2019-04-22 19:00 | 2.5 | SQL作成、検証。
| 2019-04-23 15:32 | 2019-04-23 18:30 | 2.9667 | PSCからDump受領。ホスト項目ゼロ初期化の検証。
部署ツリー反映に関する問い合わせ（４月報告が残っている状態で非表示部署変換マスタを入れ替えたが問題ないか） |  |  | 1.8167
| 2019-05-07 10:50 | 2019-05-07 12:02 | 1.2
| 2019-05-07 13:50 | 2019-05-07 14:27 | 0.61667
部署ツリー変更の問い合わせ（廃止部署を復活させたい） |  |  | 0.96667
| 2019-05-10 13:00 | 2019-05-10 13:58 | 0.96667
部署ツリー変更の問い合わせとメンテ（ＳＳＭＳ） |  |  | 4.9
| 2019-05-14 08:50 | 2019-05-14 08:56 | 0.1 | メールの添付ファイルがないため再送依頼。
| 2019-05-14 11:09 | 2019-05-14 12:05 | 0.93333 | メンテ画面から対応できるか確認。
| 2019-05-14 12:17 | 2019-05-14 12:31 | 0.23333 | 〃
| 2019-05-15 08:15 | 2019-05-15 10:51 | 2.6 | ツリーのメンテSQL作成、テスト。
| 2019-05-15 14:52 | 2019-05-15 15:54 | 1.0333 | 予算データのメンテSQL作成、テスト。
部署ツリー変更の問い合わせ（調整計、ＯＳＳ決算ＳＧ～ＯＳＳ代表） |  |  | 1.1833
| 2019-05-15 10:51 | 2019-05-15 12:02 | 1.1833 | メンテ画面から対応できるか確認。